- Республика Карелия

- Олонецкий национальный муниципальный район

- Администрация Мегрегского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 февраля 2024 года                                                                                            № 4

Об утверждении муниципальной программы Мегрегского сельского поселения «Профилактика правонарушений и преступлений в Мегрегском сельском поселении  на 2024-2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Мегрегского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мегрегского сельского поселения»,

- Администрация Мегрегского сельского поселения     п о с т а н о в л я е т:

1. 	Утвердить прилагаемую муниципальную программу Мегрегского сельского поселения «Профилактика правонарушений и преступлений в Мегрегском сельском поселении  на 2024-2029 годы (далее – муниципальная программа).

2. 	Администрации Мегрегского сельского поселения :

2.1.	при формировании бюджета Мегрегского сельского поселения предусмотреть ассигнования  на реализацию муниципальной программы;

2.2.	ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

3. 	Руководителям подведомственных организаций обеспечить контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями.

4. 	Соисполнителям муниципальной программы представлять в установленные сроки ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки квартальных и годового отчетов и ответов на запросы Администрации Мегрегского сельского поселения.

5. 	Контроль за выполнением муниципальной программы оставляю за собой.

6. 	Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на сайте Мегрегского сельского поселения.

.

Глава Мегрегского сельского поселения	А. В.Козлова

- Приложение

УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Мегрегского сельского поселения

- от  06.02.2024  № 4

- Муниципальная программа

- Мегрегского сельского поселения

«Профилактика правонарушений и преступлений

в Мегрегском сельском поселении  на 2024 - 2028 годы»

Паспорт муниципальной программы

Мегрегского сельского поселения

«Профилактика правонарушений и преступлений

в Мегрегском сельском поселении  на 2024 - 2028 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мегрегского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию); ГБУ СО «КЦСОН РК» подразделение по Олонецкому району; ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» агентство занятости населения Олонецкого района (по согласованию); МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система»; ФКУ УИИ по Олонецкому району (по согласованию); ГБУЗ РК «Олонецкая центральная районная больница»; МБУ Мегрегский сельский Дом культуры, МКОУ «Мегрегская основная образовательная школа» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Сокращение количества правонарушений и преступлений на территории Мегрегского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствовать межведомственное взаимодействие и повышать эффективность работы по профилактике правонарушений в Мегрегском сельском поселении; - проводить социальную профилактику «социального сиротства», безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мегрегского сельского поселения; - создавать благоприятную и максимально безопасную для населения обстановку на улицах и в других общественных местах Мегрегского сельского поселения; - повышать правовую грамотность граждан; - совершенствовать систему профилактики распространения и употребления наркотиков и других психоактивных веществ |
| Конечные результаты муниципальной программы | Снижение к концу 2028 года в сравнении с 2023 годом: - общего числа совершенных преступлений и правонарушений, в т.ч. несовершеннолетними; - числа преступлений, совершенных в общественных местах; - количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; - доли несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете органах внутренних дел и КДНиЗП. - случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ. - количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков Увеличение к концу 2028 года в сравнении с 2023 годом: - доли несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время и детей занимающих в организациях дополнительного образования; - количества граждан, принявших участие в районных мероприятиях направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Индикаторы (показатели) достижения цели: Снижение к концу 2029 года в сравнении в 2023 - Количество преступлений, совершенных на территории поселения на 50 %; - Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории района на 33,3%; - Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории поселения на 57 %; - Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП на 51% и в ПДН ОМВД России по Олонецкому району на 50%; - Количество преступлений, совершенных в общественных местах на 33,3%; - Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Мегрегского сельского поселения на 100 %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2024-2029 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит: _14,0тыс.р., в т.ч.: - за счет средств бюджета Мегрегского сельского поселения 14,0 тыс. рублей, из них: 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 2,0 тыс. руб.; 2026 год – 4,0 тыс. руб.; 2027 год – 4,0 тыс. руб.; 2028 год – 4,0 тыс. руб. - за счет средств субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий составит 1890,67 тыс. рублей, из них: 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб. |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

На территории Мегрегского сельского поселения  осуществляется планомерная работа по решению задач, направленных на повышение доверия граждан к правоохранительным органам, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, многоуровневую профилактику правонарушений и преступлений, укрепление взаимодействия правоохранительных органов с муниципальными органами власти.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, оперативная обстановка с правонарушениями не обеспечивает личную безопасность граждан, их имущества и продолжает оказывать негативное воздействие на социально-экономическое развитие Мегрегского сельского поселения.

Проблемы табакокурения, алкоголизма среди детей и молодежи являются не менее значимыми, чем проблема распространения наркомании.

Одной из острых проблем современного общества является приверженность большого числа людей к злоупотреблению спиртными напитками. Особенно тревожит тот факт, что средний возраст граждан, употребляющих алкоголь, постоянно снижается. Несмотря на высокий уровень информированности и образованности, распитие спиртных напитков все же является популярным времяпрепровождением в определенных кругах.

Уголовно-исполнительная система не имеет достаточных возможностей для исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Решение вышеназванных проблем возможно только при условии комплексного подхода и согласованных действий различных органов и структур, занимающихся профилактикой правонарушений и укреплением правопорядка и общественной безопасности.

При этом использование программно-целевого метода является наиболее приемлемым подходом, который позволит преодолеть негативные тенденции в сфере правопорядка и общественной безопасности и эффективно использовать средства бюджета муниципального образования.

- II. Основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы

Главная цель Программы:

Обеспечение безопасности граждан на территории Мегрегского сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- совершенствовать межведомственное взаимодействие и повышать эффективность работы по профилактике правонарушений в  Мегрегском сельском поселении;

- проводить социальную профилактику «социального сиротства», безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мегрегского сельского поселения;

- создавать условия для снижения рецидивной преступности;

- создавать благоприятную и максимально безопасную для населения обстановку на улицах и в других общественных местах Мегрегского сельского поселения;

- повышать правовой грамотности граждан;

- совершенствовать систему  профилактики распространения и  употребления наркотиков и других психоактивных веществ

- III. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период 2024- 2028 годов.

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: снижение к концу 2028 года в сравнении с 2022 годом:

- общего числа совершенных преступлений и правонарушений, в т.ч. несовершеннолетними;

- числа преступлений, совершенных в общественных местах;

- количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;

- доли несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете органах внутренних дел и КДНиЗП;

- случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ;

- количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Увеличение к концу 2028 года в сравнении с 2022 годом:

- доли несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время и детей занимающих в организациях дополнительного образования.

- количества граждан, принявших участие в районных мероприятиях направленных на профилактику  наркомании, табакокурения, алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы, их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты. (Таблица 1).

VI. Целевые показатели (индикаторы) результатов муниципальной программы

Индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы, позволяют охарактеризовать полноту достижения цели и задач Программы.

Применяемые показатели (индикаторы) основываются на уже существующих программах сбора информации. Источниками информации для расчета показателей результативности являются внутренняя отчетность администрации Мегрегского сельского поселения и данные мониторинга. Показатели результативности отражают существо измеряемых характеристик, что обеспечивает однозначность их понимания, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей.

Индикаторы (показатели) достижения цели:

Снижение к концу 2028 года в сравнении в 2022 годом

- Количество преступлений, совершенных на территории  поселения  на 50%;

- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории поселения на 57%;

- Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории поселения  на 57 %;

- Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП на 51% и в ПДН ОМВД России по Олонецкому району на 50 %;

- Количество преступлений, совершенных в общественных местах на 33,3%;

- Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Мегрегского сельского поселения на 100%.

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения.  (Таблица 1).

VII. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Мегрегского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, прогнозная оценка расходов бюджета и план реализации муниципальной программы. (Таблицы 3, 4)

VIII. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение негативных и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Для успешной реализации муниципальной программы будут реализованы следующие управленческие мероприятия:

- определение организационной структуры управления реализацией муниципальной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления);

- мониторинг и контроль хода реализации муниципальной программы, исполнения отдельных мероприятий и их корректировка.

Важнейшим элементом реализации муниципальной программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки муниципальной программы.

Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет Управление социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района.

Исполнители программы по итогам календарного года предоставляют информационную справку о реализации основного мероприятия.

Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение муниципальной программы из районного бюджета, осуществляет администрация Мегрегского сельского поселения.

В целях эффективности реализации муниципальной программы в нее могут вноситься соответствующие изменения, касающиеся объемов и сроков реализации отдельных мероприятий.

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Мегрегского сельского поселения

«Профилактика правонарушений и преступлений

в Мегрегском сельском поселении  на 2024 - 2028годы» и их значениях

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год 2022 | текущий год 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствовать межведомственное взаимодействие и повышать эффективность работы по профилактике правонарушений в Мегрегском сельском поселении | Индикатор 1 «Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в ПДН ОМВД России по Олонецкому району» | кол-во, чел. | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 50% |
|  |  | Индикатор 2 «Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП» | кол-во, чел. | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 50% |
| 2 | Проводить профилактику безнадзорности, беспризорности, «социального сиротства» и правонарушений несовершеннолетних, на территории Мегрегского сельского поселения | Индикатор 3 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории поселения» | Шт. | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,3 % |
|  |  | Индикатор 4 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории поселения» | Шт. | 7 | 7 | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 57% |
| 3 | Создавать благоприятную и максимально безопасную для населения обстановку на улицах и в других общественных местах Мегрегского сельского поселения | Индикатор 5 «Количество преступлений, совершенных на территории поселенияа» | Шт. | 10 | 9 | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 50% |
| 4 | Повышать правовую грамотность граждан | Индикатор 6 «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» | Шт. | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 33% |
| 5 | Проводить профилактику употребления наркотиков и других психоактивных веществ | Индикатор 7 «Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Мегрегского сельского поселения» | Шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |

- Таблица 2

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы Мегрегского сельского поселения

«Профилактика правонарушений и преступлений

в Мегрегском сельском поселении на 2024 - 2028 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Цель | Сокращение количества правонарушений и преступлений на территории Мегрегского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Совершенствовать межведомственное взаимодействие и повышать эффективность работы по профилактике правонарушений в Мегрегском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Проведение административной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений Мегрегского сельского поселения | АМСП | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Совершенствование системы реализации программы, выработка новых форм и методов профилактики правонарушений, употребления алкоголя, наркотических средств, никотиносодержащей продукции | Неисполнение отдельных пунктов подпрограммы в части профилактики правонарушении субъектами системы профилактики |  | Индикатор № 1, 2 |
|  | 1.2 Проведение административной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту | АМСП | 01.01.2024 | 31.12.2028 |  |  |  | Индикатор № 1, 2 |
|  | 1.3 Участие в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Олонецкого национального муниципального района | Управление социального развития АОНМР | 01.01.2024 | 31.12.2028 |  |  |  | Индикатор № 1, 2 |
|  | Задача 2 | Проводить профилактику безнадзорности, беспризорности, «социального сиротства» и правонарушений несовершеннолетних, на территории Олонецкого национального муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Участие в семинарах для специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности, беспризорности и правонарушений по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия | Управление социального развития администрации ОНМР | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности, беспризорности и правонарушений, распространение положительного опыта организации работы по профилактике наркомании. | Рост правонарушении и преступлении несовершеннолетних |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.2 Мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | АМСП, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика и преодоление крайних форм социальной исключенности | Увеличение количества беспризорных и безнадзорных детей |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.3 Организация «круглых столов» по вопросам семейного воспитания, проблемных отношений между родителями и детьми, по вопросам правового и нравственного воспитания несовершеннолетних, вопросам реабилитации несовершеннолетних из семей группы «социального риска» | АМСП, КДНиЗП, ГБУ СО РК «Центр помощи детям «Солнечный»» отделение социальной помощи семье и детям (по согласованию) МБУ Мегрегский СДК, МКОУ Мегрегская ООШ, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности, беспризорности и правонарушений, распространение положительного опыта организации работы по профилактике наркомании. | Рост правонарушении и преступлении несовершеннолетних |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.4 Организация отдыха и оздоровления детей, в трудной жизненной ситуации в период школьных каникул | Отдел образования Управления социального развития администрации ОНМР, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика и преодоление крайних форм социальной исключенности | Увеличение количества беспризорных и безнадзорных детей |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.5 Изготовление памяток, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику употребления табака, наркотических средств, алкогольной и никотиросодержащей продукции | МКУ «Олонецкая ЦБС», ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними, снижение употребления несовершеннолетними табака, алкогольной и никотиносодержащей продукции, наркотических средств | Увеличение количества правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними, увеличение употребления несовершеннолетними табака, алкогольной и никотиносодержащей продукции, наркотических средств |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.6 Вовлечение подростков, склонных к совершению правонарушений и преступлений, семей социального риска в волонтерскую деятельность | МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК АМСП, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними, снижение количества семей социального риска | Увеличение количества правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними, увеличение семей социального риска |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.7 Организация комплексных выездов членов комиссии по делам несовершеннолетних в образовательные организации ОНМР | КДНиЗП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними | Рост правонарушении и преступлении совершенных несовершеннолетними |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.8 Приобретение периодических изданий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику употребления табака, наркотических средств, алкогольной и никотиносодержащей продукции | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности, беспризорности и правонарушений, распространение положительного опыта организации работы по профилактике наркомании. | Рост правонарушении и преступлении совершенных несовершеннолетними |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.9 Организация и проведение встреч семей с детьми с врачом-наркологам, специалистами системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений | Отдел образования и социальной работы Управления социального развития администрации ОНМР, КДНиЗП, ГБУЗ "Олонецкая ЦРБ", ТОСы поселений МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Рост правонарушении и преступлении совершаемых несовершеннолетними, рост преступлении и правонарушении совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.10 Организация проведения тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ | Отдел образования и социальной работы Управления социального развития администрации ОНМР | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика и ранее выявление потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ | Рост потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.11 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | АМСП Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Уменьшение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.12 Участие в профориентационном мероприятии «Путь в профессию» для учащихся образовательных учреждений | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профориентационное просвещение несовершеннолетних, знакомство с работодателями | Отсутствие профессиональной ориентированности несовершеннолетних граждан |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | 2.13 Участие образовательных организаций в республиканской акции «Не допустим гибель детей на водоемах!» | АМСП Олонецкий инспекторский участок ФКУ Центра ГИМС МЧС РФ по РК (по согласованию) МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Уменьшение случаев детского травматизма, отсутствие случаев гибели несовершеннолетних на водоемах | Увеличение случаев детского травматизма, гибель несовершеннолетних на водоемах |  | Индикаторы № 3,4 |
|  | Задача 3 | Создавать благоприятную и максимально безопасную для населения обстановку на улицах и в других общественных местах Мегрегского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Организация добровольных народных дружин в поселениях района | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСЫ поселения, АО «Племсовхоз «Мегрега» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Рост правонарушении и преступлении совершаемых несовершеннолетними, рост преступлении и правонарушении совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.2 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению незаконной продажи несовершеннолетним табака, алкогольной и никотиносодержащей продукции | АМСП, ОМВД России по Олонецкому району, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском Лахденпохском и Олонецком районах, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Рост правонарушении и преступлении совершаемых несовершеннолетними, рост преступлении и правонарушении совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.3 Проведение рейдовых мероприятий в места массового отдыха молодежи на территории Мегрегского сельского поселения | КДН и ЗП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), Депутаты Совета Мегрегского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Рост правонарушении и преступлении совершаемых несовершеннолетними, рост преступлении и правонарушении совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.4 Оказание социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам без определенного места жительства | ГБУ РК «КЦСОН Олонецкого района», ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) АМСП | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.5 Направление безработных граждан на профессиональное обучение (переподготовку) | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.6 Временное трудоустройство граждан в рамках специальных программ | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» АМСП | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.7 Психологическая поддержка безработных граждан | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» (по согласованию) АМСП, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.8 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.9 Проведение в населенных пунктах поселения собраний граждан и других мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма | АМСП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.10 Проведение проверок образовательных организаций, учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.11 Информирование о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в СМИ, на сайте Мегрегского сельского поселения, и в группах вк, а также профилактическая работа по профилактике терроризма и экстремизма | АМСП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.12 Изготовление памяток, стендов, направленных на повышение бдительности сотрудников организации, разъясняющий порядок действий в случае угрозы или совершения террористического акта | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.13 Разработка ежегодных межведомственных планов мероприятий по контролю за поведением и исполнением обязанностей, установленных судом, в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы | Филиал по Олонецкому району ФКУ УИИ УФСИН России по РК (по согласованию), ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) АМСП | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.14 Разработка ежегодных межведомственных планов мероприятий по контролю за поведением и исполнением обязанностей, установленных судом, в отношении несовершеннолетних, в отношении которых судом вынесены приговоры не связанные с лишением свободы | Филиал по Олонецкому району ФКУ УИИ УФСИН России по РК (по согласованию), КДНиЗП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, увеличение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | 3.15 Определение и предоставление рабочих мест лицам, осужденным к обязательным и исправительным работам, для исполнения приговора суда | Администрация МСП Филиал по Олонецкому району ФКУ УИИ УФСИН России по РК (по согласованию), Главы поселений (по ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений, снижение количества повторных преступлений |  | Индикатор № 5 |
|  | Задача 4 | Повышать правовую грамотность граждан |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Организация и проведение в образовательных организациях профилактических бесед с обучающимися, направленных на разъяснение административного и уголовного законодательства РФ в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и употребления наркотических средств и алкоголя | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию); КДНиЗП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних, снижение количества правонарушений и преступлений | Увеличение количества правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними |  | Индикатор № 6 |
|  | 4.2 Разработка и распространение информационных буклетов по проблемам профилактики жестокого обращения с подростками, профилактики суицидального поведения подростков, методических материалов с целью психолого-педагогического, медицинского и иного просвещения детей | МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика и преодоление крайних форм социальной исключённости | Увеличение количества беспризорных и безнадзорных детей, риск суицида среди несовершеннолетних |  | Индикатор № 6 |
|  | 4.3 Проведение профилактических мероприятий направленных на безопасность дорожного движения и безопасный образ жизни | Отдел образования и АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК ОМВД по Олонецкому району (по согласованию) | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Повышение правовой грамотности несовершеннолетних, уменьшение случаев детского травматизма | Увеличение случаев детского травматизма |  | Индикатор № 6 |
|  | 4.4 Проведение индивидуальных бесед с подростками, склонными к совершению правонарушений и преступлений, их законными представителями с целью повышения уровня социально-правовой грамотности, предупреждения проявления насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), КДНиЗП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Рост правонарушении и преступлении совершаемых несовершеннолетними, рост преступлении и правонарушении совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | Индикатор № 6 |
|  | 4.5 Проведение тематических праздников, дней безопасности в дошкольных учреждениях, школах, летних лагерях дневного пребывания | Администрация МСП МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Уменьшение случаев детского травматизма | Увеличение случаев детского травматизма |  | Индикатор № 6 |
|  | 4.6 Проведение тематических выставок, библиотечно-биографических уроков и обзоров литературы, направленных на профилактику правонарушений и употребление наркотических средств, а также проявлений ксенофобии и экстремизма | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Рост правонарушении и преступлении совершаемых несовершеннолетними, рост преступлении и правонарушении совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | Индикатор № 6 |
|  | Задача 5 | Проводить профилактику употребления наркотиков и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Организация и проведение тематических мероприятий, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.2 Организация и проведение правового просвещения по вопросам профилактики наркомании и токсикомании, недопущению употребления наркотических и психотропных веществ. Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни. | МКОУ Мегрегская ООШ, | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.3 Участие в массовых Всероссийских акциях спортивной направленности, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Проведение Дней здоровья (Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы со СПИДом). | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Увеличения количества граждан ведущих здоровый образ жизни | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.4 Проведение тематических выставок, библиотечно-биографических уроков и обзоров литературы, направленных на профилактику употребления наркотических и психоактивных веществ | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.5 Изготовление памяток, стендов по вопросам профилактики употребления наркотических средств | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.6 Проведение ежегодно месячника антинаркотической направленности на территории Мегрегского сельского поселения | АМСП | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.7 Проведение раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Олонецкого национального муниципального района | МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |
|  | 5.8 размещение в СМИ, а также на ведомственных информационных ресурсах и в социальных сетях информации антинаркотической направленности | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Снижение случаев незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Рост случаев употребления наркотических средств и психоактивных веществ, рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Олонецкого национального муниципального района |  | Индикатор № 7 |

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  Мегрегского сельского поселения «Профилактика правонарушений и преступлений

в Мегрегском сельском поселении на 2024 - 2028 годы» за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Профилактика правонарушений и преступлений в Мегрегском сельском поселении на 2024 - 2028 годы | всего |  |  |  |  | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Основное мероприятие | 1.1 Проведение административной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений Мегрегского сельского поселения | АМСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 1.2 Проведение административной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту | АМСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.1 Организация и проведение семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности, беспризорности и правонарушений по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия | Управление социального развития администрации ОНМР |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2 Мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | КДНиЗП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.3 Организация «круглых столов» по вопросам семейного воспитания, проблемных отношений между родителями и детьми, по вопросам правового и нравственного воспитания несовершеннолетних, вопросам реабилитации несовершеннолетних из семей группы «социального риска» | АМСП, КДНиЗП, МБУ Мегрегский СДК, МКОУ Мегрегская ООШ |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.4 Организация отдыха и оздоровления детей, в трудной жизненной ситуации в период школьных каникул | МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.5 Изготовление памяток, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику употребления табака, наркотических средств, алкогольной и никотиросодержащей продукции | МКУ «Олонецкая ЦБС», ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.6 Вовлечение подростков, склонных к совершению правонарушений и преступлений, семей социального риска в волонтерскую деятельность | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.7 Организация комплексных выездов членов комиссии по делам несовершеннолетних в образовательные организации ОНМР | КДНиЗП, АМСП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), МКОУ Мегрегская ООШ |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.8 Приобретение периодических изданий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику употребления табака, наркотических средств, алкогольной и никотиносодержащей продукции | МКУ «Олонецкая ЦБС» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.9 Организация и проведение встреч семей с детьми с врачом-наркологам, специалистами системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений | КДНиЗП, ГБУЗ "Олонецкая ЦРБ", МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.10 Организация проведения тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 2.11 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | АМСП,, Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» | 914 | 0707 | 0200110270 10002100270 | 111 119 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | 2.12 Организация и проведение профориентационного мероприятия «Путь в профессию» для учащихся образовательных учреждений | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.13 Участие образовательных организаций в республиканской акции «Не допустим гибель детей на водоемах!» | Олонецкий инспекторский участок ФКУ Центра ГИМС МЧС РФ по РК (по согласованию), МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.1 Организация добровольных народных дружин в поселениях района | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, Совет депутатов МСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.2 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению незаконной продажи несовершеннолетним табака , алкогольной и никотиносодержащей продукции | АМСП, ОМВД России по Олонецкому району, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском Лахденпохском и Олонецком районах |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.3 Проведение рейдовых мероприятий в места массового отдыха молодежи на территории Олонецкого национального муниципального района | КДН и ЗП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.4 Оказание социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам без определенного места жительства | ГБУ РК «КЦСОН Олонецкого района», ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) АМСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.5 Направление безработных граждан на профессиональное обучение (переподготовку) | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.6 Временное трудоустройство граждан в рамках специальных программ | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» АМСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.7 Психологическая поддержка безработных граждан | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» (по согласованию) АМСП, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.8 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия» |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.9 Проведение в населенных пунктах поселения собраний граждан и других мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма | АМСП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.10 Проведение проверок образовательных организаций, учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.11 Информирование о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в СМИ, на сайте Олонецкого национального муниципального района, сайтах поселений и в группах вк, а также профилактическая работа по профилактике терроризма и экстремизма | АМСП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.12 Изготовление памяток, стендов, направленных на повышение бдительности сотрудников организации, разъясняющий порядок действий в случае угрозы или совершения террористического акта | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.13 Разработка ежегодных межведомственных планов мероприятий по контролю за поведением и исполнением обязанностей, установленных судом, в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы | Филиал по Олонецкому району ФКУ УИИ УФСИН России по РК (по согласованию), ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.14 Разработка ежегодных межведомственных планов мероприятий по контролю за поведением и исполнением обязанностей, установленных судом, в отношении несовершеннолетних, в отношении которых судом вынесены приговоры не связанные с лишением свободы | Филиал по Олонецкому району ФКУ УИИ УФСИН России по РК (по согласованию), КДНиЗП, ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 3.15 Определение и предоставление рабочих мест лицам, осужденным к обязательным и исправительным работам, для исполнения приговора суда | ГБУ РК «КЦСОН Олонецкого района», ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) АМСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 4.1 Организация и проведение в образовательных организациях профилактических бесед с обучающимися, направленных на разъяснение административного и уголовного законодательства РФ в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и употребления наркотических средств и алкоголя | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию); КДНиЗП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 4.2 Разработка и распространение информационных буклетов по проблемам профилактики жестокого обращения с подростками, профилактики суицидального поведения подростков, методических материалов с целью психолого-педагогического, медицинского и иного просвещения детей, обобщения опыта работы ГБУ СО РК «Центр помощи детям №8» | МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 4.3 Проведение профилактических мероприятий направленных на безопасность дорожного движения и безопасный образ жизни | Отдел образования и АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК ОМВД по Олонецкому району (по согласованию) |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 4.4 Проведение индивидуальных бесед с воспитанниками ГБУ СО РК «Центр помощи детям №8», подростками, склонными к совершению правонарушений и преступлений, их законными представителями с целью повышения уровня социально-правовой грамотности, предупреждения проявления насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), КДНиЗП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 4.5 Проведение тематических праздников, дней безопасности в дошкольных учреждениях, школах, летних лагерях дневного пребывания | Администрация МСП МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК, ТОСы поселения |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 4.6 Проведение тематических выставок, библиотечно-биографических уроков и обзоров литературы, направленных на профилактику правонарушений и употребление наркотических средств, а также проявлений ксенофобии и экстремизма | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.1 Организация и проведение тематических мероприятий, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.2 Организация и проведение правового просвещения по вопросам профилактики наркомании и токсикомании, недопущению употребления наркотических и психотропных веществ. Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни. | МКОУ Мегрегская ООШ, |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.3 Участие в массовых Всероссийских акциях спортивной направленности, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Проведение Дней здоровья (Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы со СПИДом). | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.4 Проведение тематических выставок, библиотечно-биографических уроков и обзоров литературы, направленных на профилактику употребления наркотических и психоактивных веществ | МКУ «Олонецкая ЦБС» Мегрегский филиал |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.5 Изготовление памяток, стендов по вопросам профилактики употребления наркотических средств | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5.6 Составление доклада о наркоситуации на территории Мегрегского сельского поселенияи результатах деятельности муниципальной антинаркотической комиссии | АМСП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.7 Проведение ежегодно месячника антинаркотической направленности на территории Олонецкого национального муниципального района | МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.8 Проведение раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Олонецкого национального муниципального района | АМСП, МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | 5.9 размещение в СМИ, а также на ведомственных информационных ресурсах и в социальных сетях информации антинаркотической направленности | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию), МКОУ Мегрегская ООШ, МБУ Мегрегский СДК |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы Мегрегского сельского поселения

«Профилактика правонарушений и преступлений

В Мегрегском сельском поселении  на 2024 - 2028 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа | Профилактика правонарушений и преступлений в Мегрегском сельском поселении на 2024 - 2028 годы | Всего |  |  | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 2.7 Изготовление памяток, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику употребления табака, наркотических средств, алкогольной и никотиносодержащей продукции | Всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 2.10 Приобретение периодических изданий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику употребления табака, наркотических средств, алкогольной и никотиносодержащей продукции | Всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 2.13 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Всего |  |  | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения |  | средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 2.14 Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест, в том числе для несовершеннолетних граждан и выпускников образовательных учреждений | Всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 2.15 Организация и проведение профориентационного мероприятия «Путь в профессию» для учащихся образовательных учреждений | Всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | бюджет Олонецкого Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 3.12 Изготовление памяток, стендов, направленных на повышение бдительности сотрудников организации, разъясняющий порядок действий в случае угрозы или совершения террористического акта | Всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 5.5 Изготовление памяток, стендов по вопросам профилактики употребления наркотических средств | Всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Мегрегского сельского поселения | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из бюджета ОНМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Мегрегского сельского поселения из Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 6

|  |  | Утверждено Глава Мегрегского сельского поселения _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Мегрегского сельского поселения

НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2019 | 2001 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| Основное мероприятие (полежит финансированию) 1.3. Работа административной комиссии | АМСП | 2024 | 2028 | Индикатор 1 «Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в ПДН ОМВД России по Олонецкому району» | чел | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0104 | 5000042020 5000042201 1000142201 | 121 129 244 242 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Индикатор 2 «Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП» | чел |  |  |  |  |  | 0104 | 5000042020 5000042201 1000142201 | 121 129 244 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (полежит финансированию) 2.12 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | АМСП, Агентство занятости населения Олонецкого района ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия | 2024 | 2028 | Индикатор 3 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории района» | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0707 | 0200110270 1000210270 | 111 119 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Индикатор 4 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории района» | шт. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 0707 | 0200110270 1000210270 | 111 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |